## Hoja1
Num / CRM | Formulario | Incidencia | Observaciones | Reportado | Prioridad | Estado | Fecha modificado
| Clientes | Crear un campo para documentos adjuntos.
| Pacientes | Crear un campo para documentos adjuntos.
1 | Todos | En el listado de los formularios se debe crear una opción para consultar los registros borrados. |  | 2015-09-01 | 3 | Pendiente
2 | Todos | En los formulario tipo "lista" se deben mostrar los registros activos por defecto. |  | 2015-09-01 | 4 | Pendiente
3 | Login | Se debe habilitar la funcionalidad de recordar contraseña, el sistema debe enviar un correo al usuario con una nueva contraseña. | pendiente de enviar el texto del correo a Gerson. | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
4 | Creación de usuarios | En el menú principal el título "CREACIÓN USUARIOS" la letra donde va el acento esta más pequeña. |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
5 | Creación de usuarios | Al abrir el formulario sale un mensaje "Hola" |  | 2015-09-01 | 3 | Pendiente
6 | Creación de usuarios | Al abrir el formulario el título tiene el acento en el otro sentido |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
7 | Creación de usuarios | El campo Cédula lleva acento, |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
8 | Creación de usuarios | La contraseña debe ser minimo de 8 caracteres |  | 2015-09-01 |  | Pendiente
9 | Creación de usuarios | Los campos: Genero, cargo y empleado se deben borrar de este formulario. |  | 2015-09-01 | 3 | Pendiente
10 | Creación de usuarios | El campo "Roles" no despliega nada y si existen roles creados. |  | 2015-09-01 | 1 | Pendiente
11 | Creación de usuarios | Al crear un nuevo usuario en el campo "estado" no se despliega ninguna opcion. Se estan creando los usuarios con estado "inactivo". |  | 2015-09-01 | 1 | Pendiente
12 | Creación de usuarios | Se debe validar que no se crean usuarios con la misma cédula. |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
13 | Creación de usuarios | Se debe verificar que sean correos electrónicos válidos. |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
14 | Registro usuario | El dato celular no debe existir. En cambio deben estar los campos: Nombres, Apellidos y Cédula. |  | 2015-09-01 | 3 | Pendiente
15 | Registro usuario | El botón modificar no funciona. |  | 2015-09-01 | 1 | Pendiente
16 | USUARIOS | Debe existir un formulario para consultar y editar la información de los usuarios . |  | 2015-09-01 | 1 | Pendiente
17 | Administración de Roles | En el campo "Estado" se debe mostrar las opciones en texto no en números |  | 2015-09-01 | 3 | Pendiente
18 | Administración de Roles | Donde puedo cambiar el estado de un Rol? |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
19 | Administración de Roles | Cuando eliminamos un registro no se actualiza el sistema y no sale ningún mensaje que dija que el rol será eliminado. |  | 2015-09-01 | 1 | Pendiente
20 | Administración de Roles | En a opción "Opciones" cuando elegimos el formulario padre se deberían elegir sus hijos. Al igual que se lo deseleccionamos. |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
21 | ROLES | Hay que tener en cuenta que cuando le asignamos un rol a un usuario y a este rol se le asignan nuevos permisos de formularios. No debe existir la necesidad de volverselos a asignar a los usuarios. |  | 2015-09-01 | 1 | Pendiente
22 | Contactos | Se debe validar que el mail tenga la estructura correcta. |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
23 | Ficha contacto | intercambiar las posiciones de los campos "Estado" y "nombre". |  | 2015-09-01 | 4 | Pendiente
24 | Ficha contacto | Se debe validar que no existan contactos con cédula repetida. |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
25 | Ficha contacto | El botón "consultar contacto" cambiarlo por "listado" |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
26 | Ficha contacto | El botón "Grabar" cambiarlo por "Guardar" . |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
27 | Contactos | El campo Teléfono lleva acento |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
28 | Crear Hospitales | Se debe validar que no se creen dos hospitales con el mismo nombre. |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
29 | Crear Hospitales | Cambiar el botón "consultar hospitales" por "listado". |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
30 | Crear Hospitales | El botón "Grabar" cambiarlo por "Guardar" . |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
31 | Lista Hospitales | El campo Teléfono lleva acento |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
32 | Aseguradoras | El campo Teléfono lleva acento |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
33 | Aseguradoras | Se debe validar que no se creen aseguradoras con el mismo nombre y del mismo Tipo. |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
34 | Lista aseguradoras | El campo Teléfono fijo lleva acento |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
35 | Medicos | El campo "Matrícula" debe ser alfanúmerico |  | 2015-09-01 | 1 | Pendiente
36 | Medicos | Se debe validar que no se creen medicos con la misma matricula profesional. |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
37 | Lista medicos | El campo matrícula debe ser autocompletable |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
38 | Lista medicos | El campo Teléfono fijo lleva acento |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
39 | Exámenes | En el menú principal el título "Exámenes" la letra donde va el acento esta más pequeña. |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
40 | Nuevo Exámenes | Se debe validar que no se creen examenes con el mismo nombre |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
41 | Nuevo Exámenes | El titulo del formulario lleva acento "exámenes". |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
42 | Lista exámenes | El titulo del formulario lleva acento "exámenes". |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
43 | Lista exámenes | Como le puedo cambiar el estado a un examen?? De activo a inactivo |  | 2015-09-01 | 1 | Pendiente
44 | Nueva Variable | Se debe validar que no existan variables con el mismo HL7TAG |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
45 | Tipos equipos | Validar que no existan referencias iguales |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
46 | Tipo de cliente | Se debe validar que no existan dos tipos de cliente iguales |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
47 | Nuevo cliente | Al campo "Fecha inicio contrato" quitarle la barra al piso. |  | 2015-09-01 | 5 | Pendiente
48 | Nuevo cliente | Validar que no exista dos clientes con el mismo nombre y del mismo tipo. |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
49 | Lista clientes | El filtro Tipo cliente no despliega la lista de la tabla Tipo cliente |  | 2015-09-01 | 1 | Pendiente
50 | Lista clientes | El filtro "Estado" activo no funciona |  | 2015-09-01 | 1 | Pendiente
51 | protocolos | El campo "Descripción" debe ser más grande, en este campo se debe poder ingresar un texto largo. |  | 2015-09-01 | 1 | Pendiente
52 | protocolos | No se esta guardando los campos "Enviar mail" y "enviar SMS" |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
53 | Nuevo Tipos alarmas | El campo Examen no esta relacionado con la tabla de exámenes |  | 2015-09-01 | 1 | Pendiente
54 | Nuevo Tipos alarmas | En el campo "Analisis resultado" Las opciones debe ser: “Normal”, “Baja”, y “Alta”. |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
55 | Nuevo Tipos alarmas | Niveles es una pestaña nueva y debe estar vinculada a la tabla de niveles de alarma |  | 2015-09-01 | 1 | Pendiente
56 | Nuevo niveles de alarma | El campo "examen" debe estar relacionado con la tabla de exámenes. |  | 2015-09-01 | 1 | Pendiente
57 | Nuevo niveles de alarma | El campo frecuencia debe tener las opciones: “hora”, “día”, “Semana”,”Mes” y “Año”. |  | 2015-09-01 | 2 | Pendiente
58 | Nuevo niveles de alarma | El campo "protocolos" debe estar vinculado a la tabla de protocolos |  | 2015-09-01 | 1 | Pendiente
| Tipo Equipos | Donde se puede modificar el estado "Activo e Inactivo"
| Equipos | Al crear un equipo el sistema deberá asignar por defecto en el campo "Estado" el valor "Disponible".
| Equipos | La "Fecha fabricación"debe desplegar un calendario
| Equipos | El campo Observaciones deber ser un poco más grande
| Equipos | El campo imagen no debe ser obligatorio.
| Equipos | El campo código Examen no tiene en cuenta el examen ingresado.
| Equipos Listado | El campo código lleva acento

## Hoja2
Usuarios (Terminado: inserción, consulta, modificación y borrado) | x
Hospitales (Terminado: inserción, consulta, modificación y borrado) | x
Contactos (Terminado: inserción, consulta, modificación y borrado) | xx
Aseguradoras (Terminado: inserción, consulta, modificación y borrado) | x
Médicos (Terminado: inserción, consulta, modificación y borrado) | x
Examenes (Terminado: inserción, consulta, modificación y borrado) | x
Equipos (En desarrollo)
Clientes (Terminado: inserción, consulta, modificacion y borrado) | xx
Pacientes (En desarrollo)
Tipos de Alarmas (Terminado: inserción, consulta, modificación y borrado)
Niveles de Alarmas (En revisión)
Protocolos (Terminado: inserción, consulta, modificación y borrado) | x
Tipo Cliente (Terminado: inserción, consulta, modificación y borrado) | x
Tipo Equipo (En revision) | x